## Sheet1
id_sc | nombre_sc | estado | tipo_sc | avance_obra_civil_pct | avance_compras_pct | avance_licencias_pct | avance_total_pct | fecha_estimada_apertura | fecha_apertura_real | dias_retraso | estatus_retraso | nivel_avance | riesgo_apertura | cumplimiento_throughput_pct | ejecucion_capex_pct | estatus_general | observaciones
SC-001 | SMX-Norte | CDMX | Mediano | 100 | 95 | 80 | 91.67 | 2026-02-15 |  | 100 | Con retraso | Alto | Alto | 91.43 | 91.76 | En operación piloto | Licencias pendientes de validación final
SC-002 | SMX-Sur | CDMX | Grande | 85 | 60 | 30 | 58.33 | 2026-04-10 |  | 46 | Con retraso | Medio | Alto | 0 | 49.6 | En habilitación | Retraso en entrega de equipamiento por proveedor
SC-003 | GDL-Zapopan | Jalisco | Mediano | 100 | 90 | 95 | 95 | 2026-03-01 |  | 86 | Con retraso | Alto | Alto | 0 | 96.74 | Pre-apertura | Sorter con falla en instalación — reemplazo en camino
SC-004 | MTY-San Nicolás | Nuevo León | Grande | 60 | 40 | 20 | 40 | 2026-06-20 |  | 0 | En tiempo | Bajo | Bajo | 0 | 30 | En obra civil | Sin retrasos previstos a la fecha
SC-005 | QRO-Centro | Querétaro | Pequeño | 100 | 100 | 100 | 100 | 2026-01-30 | 2026-02-05 | 116 | Con retraso | Alto | Operativo | 0 | 103.95 | Operativo | Apertura completada — sobre presupuesto por ajuste de lockers
SC-006 | PUE-Angelópolis | Puebla | Mediano | 70 | 55 | 45 | 56.67 | 2026-05-05 |  | 21 | Con retraso | Medio | Alto | 0 | 53.93 | En habilitación | Demora en permisos municipales — riesgo de +30 días
SC-007 | SLP-Industrial | San Luis Potosí | Pequeño | 95 | 85 | 70 | 83.33 | 2026-03-15 |  | 72 | Con retraso | Alto | Alto | 0 | 85.71 | Pre-apertura | Proveedor de mesas de clasificación entrega tarde
SC-008 | TIJ-Otay | Baja California | Grande | 45 | 30 | 10 | 28.33 | 2026-08-01 |  | 0 | En tiempo | Bajo | Bajo | 0 | 18.79 | En obra civil | Proyecto en tiempo — riesgo por temporada de lluvias
SC-009 | MER-Centro | CDMX | Especializado | 90 | 75 | 60 | 75 | 2026-04-20 |  | 36 | Con retraso | Medio | Alto | 0 | 74.67 | En habilitación | SC Large+OS — requiere zona de voluminosos adicional
SC-010 | VER-Boca del Río | Veracruz | Pequeño | 100 | 100 | 85 | 95 | 2026-02-28 |  | 87 | Con retraso | Alto | Alto | 0 | 95.16 | Pre-apertura | Licencia de funcionamiento en trámite final
SC-011 | AGS-Desarrollo | Aguascalientes | Mediano | 30 | 20 | 5 | 18.33 | 2026-09-10 |  | 0 | En tiempo | Bajo | Bajo | 0 | 17.62 | En obra civil | Primera apertura en la región — sin benchmark local
SC-012 | LEO-Norte | Guanajuato | Grande | 55 | 45 | 25 | 41.67 | 2026-07-15 |  | 0 | En tiempo | Bajo | Bajo | 0 | 36.02 | En obra civil | Retraso potencial por huelga de construcción en zona